## Ejercicio1
| TABLA GENEREAL | [7 empty] | TABLA CALCULO TIEMPO MÁS CORTO |  |  |  | TABLA CALCULO TIEMPO MÁS LEJANO
INTEGRANTES: | Actividad | Predecesor | a | m | b | TE | D. Estandar | Varianza | Nodos | Predecesor | TC+TE | TC | Nodos | Predecesor | Tl-Te | TL
David Ayme | A | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111 | 1 | - | 0 | 0 | 8 | - | 14 | 14
Henry Cortez | B | A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 | 2 | 1 | 0+3,00 | 3 | 7 | 8 | 14-2,00 | 12
Edder Naranjo | C | A | 2 | 6 | 10 | 6 | 1.3333 | 1.7778 | 3 | 2 | 3,00+2,00 | 5 | 6 | 8 | 14-0 | 14
Matias Tite | D | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 | 4 | 2 | 3,00+6,00 | 9 | 5 | 7 | 12-1,5 | 10.5
GRUPO 3 | E | A | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.66667 | 0.44444 | 5 | 3 | 5,00+3,00 | 8 | 4 | 8 | 14-5,00 | 9
| F | B | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111 |  | 4 | 9,00+1,00 | 10 |  | 6 | 14-2,00 | 12
| G | C | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.66667 | 0.44444 | 6 | 4 | 9,00+2,00 | 11 |  | 5 | 10,5-1,00 | 9.5
| H | C | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.16667 | 0.027778 | 7 | 5 | 10+1,5 | 11.5 | 3 | 5 | 10,5-3,00 | 7.5
| I | F,H | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.16667 | 0.027778 | 8 | 2 | 3,00+3,00 | 6 | 2 | 8 | 14,00-3 | 11
| J | I | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 |  | 4 | 9,00+5 | 14 |  | 4 | 9-6,00 | 3
[10 empty] | 6 | 11,00+0 | 11 |  | 3 | 7,5-2,00 | 5.5
[10 empty] | 7 | 11,5+2 | 13.5 | 1 | 2 | 3,00-3,00 | 0
[10 empty] | Tiempo total del proyecto |  | 14
Holguras de las actividades(i,j)
[13 empty] | Actividades(i,j) | H(i,j) | Ruta Crítica
[13 empty] | A(1,2) | 0 | A -> C -> G
[13 empty] | B(2,3) | 2.5
[13 empty] | C(2,4) | 0
[13 empty] | D(4,6) | 3
[13 empty] | E(2,8) | 8
[13 empty] | F(3,5) | 2.5
[13 empty] | G(4,8) | 0
[13 empty] | H(4,5) | 0.5
[13 empty] | I(5,7) | 0.5
[13 empty] | J(7,8) | 0.5

## Ejercicio2
| Tabla General | [7 empty] | Tabla Tiempo más Corto |  |  |  | Tiempo más Lejano
INTEGRANTES: | Actividad | Predecesor | a | m | b | TE | D. Estándar | Varianza | Nodos | Predecesor | TC+TE | TC | Nodos | Predecesor | Tl-Te | TL
David Ayme | A | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 | 1 | - | 0 | 0 | 12 | - | 31-0 | 31
Henry Cortez | B | - | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 0+2.17 | 2.17 | 11 | 12 | 31-2,17 | 28.83
Edder Naranjo | C | B | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 0.5 | 0.25 | 3 | 2 | 2.17+2.83 | 5 | 10 | 11 | 28,83-3 | 25.83
Matias Tite | D | B | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 | 4 | 2 | 2.17+4 | 6.17 | 9 | 11 | 28,83-5,33 | 23.5
GRUPO 3 | E | B | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 0.44444 | 5 | 2 | 2.17+2 | 4.17 |  | 10 | 25,83-0 | 25.83
| F | C,D,E | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444 |  | 3 | 5+0 | 5 | 8 | 10 | 25,83-2,17 | 23.66
| G | C | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 0.44444 |  | 4 | 6,17+0 | 6.17 |  | 9 | 23,5-2,33 | 21.17
| H | E | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25 | 6 | 4 | 6,17+3,17 | 9.34 | 7 | 8 | 21,17-7,83 | 13.34
| I | F,H | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 |  | 5 | 6,17+5,17 | 11.34 | 6 | 7 | 13,34-2 | 11.34
| J | I,G | 5 | 8 | 10 | 7.8333 | 0.83333 | 0.69444 | 7 | 3 | 5+4 | 9 | 5 | 6 | 11,34-5,17 | 6.17
| K | J | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 |  | 6 | 11,34+2 | 13.34 | 4 | 6 | 11,34-3,17 | 8.17
| L | J | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 8 | 7 | 13,34+7,83 | 21.17 |  | 5 | 6,17-0 | 6.17
| M | K,L | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111 | 9 | 8 | 21,17+2,33 | 23.5 | 3 | 7 | 13,34-4 | 9.34
| N | L | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 10 | 8 | 21,17+2,17 | 23.34 |  | 5 | 6,17-0 | 6.17
| O | M,N | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 |  | 9 | 23,5+0 | 23.5 | 2 | 5 | 6,17-2 | 4.17
[9 empty] | 11 | 9 | 23,5+5,33 | 28.83 |  | 4 | 6,17-4 | 2.17
[10 empty] | 10 | 23,5+3 | 26.5 |  | 3 | 6,17-2,83 | 3.34
[9 empty] | 12 | 1 | 0+2 | 2 | 1 | 12 | 31-2 | 29
[10 empty] | 11 | 28,83+2,17 | 31 |  | 2 | 2,17-2,17 | 0

## Ejercicio3
| Tabla General | [7 empty] | Tabla Tiempo Más Corto |  |  |  | Tabla Tiempo Más Lejano
INTEGRANTES: | Actividad | Predecesor | a | m | b | TE | D. Estándar | Varianza | Nodos | Predecesor | TC+TE | TC | Nodos | Predecesor | Tl-Te | TL | Tiempo de terminación del proyecto
David Ayme | A | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 | 1 | - | 0 | 0 | 10 | - | 20 | 20
Henry Cortez | B | A | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 0.44444 | 2 | 1 | 0+2 | 2 | 9 | 10 | 20-2 | 18 | z | 1.6667
Edder Naranjo | C | B,H | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0+6 | 6 | 8 | 9 | 18 - 5 | 13 | U calculado | 20
Matias Tite | D | - | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6+2 | 8 | 7 | 10 | 20-5 | 15 | x Duración solicitada | 25
GRUPO 3 | E | G | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111 | 5 | 3 | 6+3 | 9 | 6 | 9 | 18-1 | 17 | Desviación | 3
| F | E | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.66667 | 0.44444 | 6 | 2 | 2+4 | 6 | 5 | 8 | 13-4 | 9
| G | D | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 |  | 4 | 8+2 | 10 | 4 | 7 | 15-3 | 12 | Probabilidad | 95.15%
| H | G | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 | 7 | 4 | 8+3 | 11 |  | 6 | 17-2 | 15
| I | D | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.66667 | 0.44444 | 8 | 3 | 6+3 | 9 | 3 | 8 | 13-3 | 10 | La probabilidad de que el proyecto termine en 25 días es del 95,15%
| J | I | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.33333 | 0.11111 |  | 5 | 9+4 | 13 |  | 5 | 9-3 | 6
| K | D | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111 | 9 | 6 | 10+1 | 11 |  | 4 | 12-2 | 10
| L | J,K | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.66667 | 0.44444 |  | 8 | 13+5 | 18 | 2 | 6 | 17-4 | 13
| M | C,L | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 | 10 | 7 | 11+5 | 16 | 1 | 3 | 6-6 | 0
[10 empty] | 9 | 18+2 | 20 |  | 2 | 13-2 | 11
Holguras de las actividades
[13 empty] | Actividades(i,j) | H(i,j) | Ruta Crítica
[13 empty] | A(1,2) | 9 | D -> I -> J -> L -> M
[13 empty] | B(2,6) | 11
[13 empty] | C(6,9) | 7
[13 empty] | D(1,3) | 0
[13 empty] | E(2,3) | 1
[13 empty] | F(7,10) | 4
[13 empty] | G(3,4) | 4
[13 empty] | H(4,6) | 7
[13 empty] | I(3,5) | 0
[13 empty] | J(5,8) | 0
[13 empty] | K(3,8) | 4
[13 empty] | L(8,9) | 0
[13 empty] | M(9,10) | 0